## 様式8 プロジェクトスケジュール（導入検証ステージ）
【様式８】 | ※ 【様式８】は該当するステージにのみ記入し提出してください。
プロジェクトスケジュール
導入検証ステージ
技術開発テーマ名 |  | △△△を実現するための、□□□技術の開発
（注） 契約日よりも前に発注、購入、契約を実施したものに関しては本事業委託費の対象外となります。
|  |  | 平成28年度 | [9 empty] | 平成29年度
サブテーマ名 | 作 業 内 容 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
サブテーマ① 対象物に適した粉砕方法の検証 | 材料の選定
| 選定材料の耐腐食試験 | [14 empty] | （注）
粉砕機構の検討
粉砕機構の簡易モデル製作
粉砕機構毎の粉砕実験
サブテーマ② 搬送方式の検証 | 搬送方法の検討
搬送機構の簡易モデル製作
搬送機構の動作検証
サブテーマ③
評価予定テーマ① ○○搬送機構の 試作評価 | 時間当たりの搬送量の評価
搬送信頼性の評価
評価予定テーマ② ○○粉砕機構の試作評価 | 粉砕後の粒度均一性評価
評価予定テーマ③
（注） ※ 年度を超える計画の場合は、その必要性と初年度末での達成目標を明確にすること。 ※ 年度を超える計画は技術開発プロジェクトの継続を保証するものではなく、また事業費は当該年度分となります。 ※ 技術開発のスタートは6月上旬を予定しています。 ※ 上記の表は必要に応じて追加してください。枠の大きさは適宜修正してください。

## 様式8 プロジェクトスケジュール（実用評価ステージ）
【様式８】 | ※ 【様式８】は該当するステージにのみ記入し提出してください。
プロジェクトスケジュール
実用評価ステージ
技術開発テーマ名 |  | △△△を実現するための、□□□技術の開発
（注） 契約日よりも前に発注、購入、契約を実施したものに関しては本事業委託費の対象外となります。
サブテーマ名 | 作 業 内 容 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
サブテーマ① ○○粉砕機構の試作評価 | 粉砕機構の詳細設計
粉砕機構の製作
粉砕粒度均一性評価試験
サブテーマ② ○○搬送機構の 試作評価 | 搬送機構の詳細設計
搬送機構の製作
時間当たりの搬送量の評価
搬送信頼性の評価
サブテーマ③ 自動○○粉砕装置の試作・試運転評価 | 粉砕装置の詳細設計
各機構の改造・組合せ
安全性評価
自動運転評価
問題点の抽出
設計へのフィードバック
サブテーマ④
※ 技術開発のスタートは6月上旬を予定しています。 ※ 上記の表は必要に応じて追加してください。枠の大きさは適宜修正してください。

## 様式9 技術開発経費積算書（共同体）
【様式９】
技術開発経費積算書 （共同体）
技術開発テーマ名 | △△△を実現するための、□□□技術の開発
提案ステージ | 導入検証ステージ
（単位 ： 円）
項 目 | 積算金額 | 中核企業 ○○社 | 再委託費
|  |  | 協力企業 A社 | 協力企業 B社 | 研究実施機関 C大学
ａ．技術開発用機械装置費等 | 500000 | 500000
ｂ．労務費 | 3900000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 400000
ｃ．原材料等その他の経費 | 3300000 | 1500000 | 1000000 | 500000 | 300000
直接経費 （ａ+ｂ+ｃ） | 7700000 | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 700000
ｄ．間接経費又は一般管理費 | 1380000 | 600000 | 300000 | 180000 | 300000
小計（ａ+ｂ+ｃ+ｄ） | 9080000 | 4100000 | 2300000 | 1680000 | 1000000
ｅ．消費税及び地方消費税 | 726400 | 328000 | 184000 | 134400 | 80000
合計（ａ+ｂ+ｃ+ｄ+ｅ） | 総事業費
| 9806400 | 4428000 | 2484000 | 1814400 | 1080000
※ 公募要領「６．技術開発経費の積算内訳について」を参照の上、項目ごとに記入してください。 ※ 中核企業および再委託先の消費税は、各々の小計に消費税率を乗じ1円未満を切捨ててください。 ※ 必要に応じて枠は追加してください。枠の大きさは適宜修正してください。
リストから選択してください。

## 様式10 技術開発経費積算内訳書（個別）
【様式１０】
技術開発経費積算内訳書 （個別）
技術開発テーマ名 | △△△を実現するための、□□□技術の開発
企業名/研究実施機関名 | （中核企業） | 株式会社 ○○社
※ 【様式１０】は中核企業および全ての協力企業、研究実施機関ごとに作成してください。
（単位 ： 円）
項 目 | 見積金額 | 積算内訳
ａ．技術開発用機械装置等 | 500000
①技術開発用機械装置借用費
・○○装置 リース料 | 500000 | 期間：2014年7月から2015年2月まで
②保守費
③改造修理費
ｂ．労務費 | 1500000
①研究員費
・設計および開発 | 900000 | A氏 @1,500円×150h/月×4ヶ月
・組立およびテスト | 600000 | B氏 @1,000円×150h/月×4ヶ月
③補助員雇上費
ｃ．原材料等その他の経費 | 1500000
①原材料等
・○○○○材 | 400000 | ○○機構のフレーム部材
・○○○○加工 | 400000 | ○○機構駆動部のシャフト加工他
・□□□□費 | 300000 | ○○機構の電計回路部品
②旅費・交通費
・△△技術導入会議 | 400000 | 東京1泊2日×2名×2回
直接経費 （ａ+ｂ+ｃ） | 3500000
ｄ．間接経費又は一般管理費 | 600000 | 直接経費の▲▲%
小 計 | 4100000
ｅ．消費税及び地方消費税 | 328000
合 計 | 4428000
※ 公募要領「６．技術開発経費の積算内訳について」を参照の上、項目ごとに記入してください。 ※ 内容が判断できるように、見積金額または積算内訳は「一式」とせずに、1項目50万円未満になるように記入してください。 ※ 提案書作成時点での見積書取得は不要です。 ※ 必要に応じて枠は追加してください。枠の大きさは適宜修正してください。 ※ 一般管理費率は下記計算式により算出し、上限値を10%とします。 一般管理費率（%）={（販売費及び一般管理費）-（販売費）}÷（売上原価）×100 ※ 大学等公的研究機関の間接経費は各機関の規定に従うものとし、上限値を30%とします。
中項目はリストから選択してください。
必要に応じて、行を追加してください。
計上予定のない中項目は削除してください。
リストから選択してください。
計上予定のない中項目は削除してください。

## 様式2－1(別紙）0210-1 (2) (hidden)
様式2－1（別紙）
平成26年●月●日
オキナワものづくりネットワーク構築事業
委託業務経費使用明細書（総括表）
技術開発テーマ名： 島嶼型発電用高効率蒸気タービンの開発
中核企業名： 一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄
１．委託費明細（様式2－1より転記）
中核企業から再委託先への支払額を確定するため、再委託先ごとに消費税を算出 | [5 empty] | 単位：円
| A+B | 中核企業（A） | 再委託費（B） |  | 1982384 | 円(税抜）
| 総支出額 | ものづくりネットワーク沖縄 | トマス技術研究所 | 琉球大学工学部 | 沖縄高等専門学校 | 沖縄工業技術センター
Ⅰ．技術開発用機械装置費等 | 0 | 0
Ⅱ．労務費 | 1204569 | 223129 | 829440 | 152000 | 0 | 0
Ⅲ．原材料等その他の経費 | 776923 | 8923 | 0 | 268000 | 500000 | 0
Ⅳ．間接経費又は一般管理費 | 256148 | 23204 | 82944 | 0 | 150000 | 0
小計(a) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
小計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ） | 2237640 | 255256 | 912384 | 420000 | 650000 | 0
Ⅴ．消費税及び地方消費税 | 111881 | 12762 | 45619 | 21000 | 32500 | 0
合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ） | 2349521 | 268018 | 958003 | 441000 | 682500 | 0
２．委託費総括 | [7 empty] | TLO使用欄
委託費総額を確定するため、中核および再委託先の合算小計へ消費税率を乗じ消費税を算出 | [5 empty] | 単位：円
項目 | 委託契約額 | 総支出額 | 共同体負担額/ 消費税差異 | TLO支出額 | 受領済金額 | 今回請求額 |  | 概算請求上限額 (委託契約額＊60%)
Ⅰ．技術開発用機械装置費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ⅱ．労務費 | 4944000 | 223129 | 0 | 223129 | 0 | 223129 |  | 2966400
Ⅲ．原材料等その他の経費 | 8001000 | 8923 | 0 | 8923 | 0 | 8923 |  | 4800600
Ⅳ．間接経費又は一般管理費 | 1341000 | 23204 | 0 | 23204 | 0 | 23204 |  | 804600
Ⅴ．再委託費 |  | 1982384 | 0 | 1982384 | 0 | 1982384
小計（a） | 1341000 | 2237640 | 0 | 2237640 | 0 | 2237640 |  | 5605200
Ⅵ．消費税及び地方消費税 （a×5%） | 714000 | 111882 | 1 | 111881 | 0 | 111881 |  | 428400
合計（小計+Ⅵ） | 2055000 | 2349522 | 1 | 2349521 | 0 | 2349521 |  | 1233000
*委託契約額は技術開発経費積算書より転記
*消費税差異は１．委託費明細（様式2－1より転記）と２．委託費総括との差異である（網掛け部分） | [6 empty] | 1
差異がある場合、総支出額より差異金額を引いた額がTLO支出額となる

## 様式2－1(別紙-概算請求） (hidden)
様式2－1（別紙）-概算請求
平成25年●月●日
オキナワものづくりネットワーク構築事業
委託業務経費使用明細書（総括表）
技術開発テーマ名：島嶼型発電用高効率蒸気タービンの開発
中核企業名：一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄
１．委託費総括 | [6 empty] | 単位：円 | TLO使用欄
項目 | 委託契約額 |  | 技術開発支出総額 | 受領済金額 | 今回請求額 | 執行率 (％) | 残額 | 概算請求上限額 (委託契約額＊60%)
Ⅰ．技術開発用機械装置費等 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Ⅱ．労務費 | 4944000 |  | 1204560 | 0 | 1204560 | 24.3641 | 3739440 | 2966400
Ⅲ．原材料等その他の経費 | 8001000 |  | 776923 | 0 | 776923 | 9.7103 | 7224077 | 4800600
直接経費（Ⅰ～Ⅲ計） | 12945000 |  | 1981483 | 0 | 1981483 |  |  | 7767000
Ⅳ．間接経費又は一般管理費 | 1341000 |  | 256148 | 0 | 256148 |  |  | 804600
小計(a) | 14286000 |  | 2237631 | 0 | 2237631 |  |  | 13372200
Ⅴ．消費税及び地方消費税 （a×5%） | 714000 |  | 111881 | 0 | 111881 |  |  | 428400
*１ 消費税差異 |  |  | -500
消費税中核負担調整額 |  |  | 0 |  | 0
合計（Ⅰ～Ⅴ計） | 15000000 |  | 2349512 | 0 | 2349512 | 15.6634 | 12650488 | 9000000
*委託契約額の金額は実施計画書より転記
*1消費税差異は、網掛け部分の差額
*差異の500円は、沖縄工業高等専門学校の消費税の差異であり、2．委託費明細は実施計画書から転記しており千円未満切上げとなるため差異が発生
今回は差異の調整はせず精算払い時に差異が発生した場合に調整するものとする
２．委託費明細
項目 | 技術開発支出総額 事業対象 | 技術開発支出総額 項目別合計 | 技術開発支出内訳
|  |  | 中核企業 | 再委託費
|  |  | ものづくりネットワーク沖縄 | トマス技術研究所 | 琉球大学工学部 | 沖縄高等専門学校 | 沖縄工業技術センター
Ⅰ．技術開発用機械装置費等 | 0 | 0 | 0
Ⅱ．労務費 | 1204560 | 1204560 | 223120 | 829440 | 152000 | 0 | 0
Ⅲ．原材料等その他の経費 | 776923 | 776923 | 8923 | 0 | 268000 | 500000 | 0
直接経費（Ⅰ～Ⅲ計） | 1981483 | 1981483 | 232043 | 829440 | 420000 | 500000 | 0
Ⅳ．間接経費又は一般管理費 | 256148 | 256148 | 23204 | 82944 | 0 | 150000 | 0
小計(a) | 2237631 | 2237631 | 255247 | 912384 | 420000 | 650000 | 0
Ⅴ．消費税及び地方消費税 |  | 112381 | 12762 | 45619 | 21000 | 33000 | 0
Ⅴ．消費税及び地方消費税 （a×5%） | 111881
合計（Ⅰ～Ⅴ計） | 2349512 | 2350012 | 268009 | 958003 | 441000 | 683000 | 0
再委託費合計 （Ⅴ．消費税及を除く） |  |  |  | 1982384
*琉球大学および沖縄高等専門学校については契約に則り前払金のため、労務費および原材料等その他の経費については実施計画書より転記しており見積の額となる

## 様式2－1(別紙-概算請求） (2) (hidden)
様式2－1（別紙）-概算請求
平成25年●月●日
オキナワものづくりネットワーク構築事業
委託業務経費使用明細書（総括表）
技術開発テーマ名：島嶼型発電用高効率蒸気タービンの開発
中核企業名：一般社団法人ものづくりネットワーク沖縄
１．委託費総括 | [6 empty] | 単位：円 | TLO使用欄
項目 | 委託契約額 |  | 技術開発支出総額 | 受領済金額 | 今回請求額 | 執行率 (％) | 残額 | 概算請求上限額 (委託契約額＊60%)
Ⅰ．技術開発用機械装置費等 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Ⅱ．労務費 | 4944000 |  | 1204560 | 0 | 1204560 | 24.3641 | 3739440 | 2966400
Ⅲ．原材料等その他の経費 | 8001000 |  | 776923 | 0 | 776923 | 9.7103 | 7224077 | 4800600
直接経費（Ⅰ～Ⅲ計） | 12945000 |  | 1981483 | 0 | 1981483 |  |  | 7767000
Ⅳ．間接経費又は一般管理費 | 1341000 |  | 256148 | 0 | 256148 |  |  | 804600
小計(a) | 14286000 |  | 2237631 | 0 | 2237631 |  |  | 13372200
Ⅴ．消費税及び地方消費税 （a×5%） | 714000 |  | 111881 | 0 | 111881 |  |  | 428400
*１ 消費税差異 |  |  | -500
消費税中核負担調整額 |  |  | 0 |  | 0
合計（Ⅰ～Ⅴ計） | 15000000 |  | 2349512 | 0 | 2349512 | 15.6634 | 12650488 | 9000000
*委託契約額の金額は実施計画書より転記
*1消費税差異は、網掛け部分の差額
*差異の500円は、沖縄工業高等専門学校の消費税の差異であり、2．委託費明細は実施計画書から転記しており千円未満切上げとなるため差異が発生
今回は差異の調整はせず精算払い時に差異が発生した場合に調整するものとする
２．委託費明細
項目 | 技術開発支出総額 事業対象 | 技術開発支出総額 項目別合計 | 技術開発支出内訳
|  |  | 中核企業 | 再委託費
|  |  | ものづくりネットワーク沖縄 | トマス技術研究所 | 琉球大学工学部 | 沖縄高等専門学校 | 沖縄工業技術センター
Ⅰ．技術開発用機械装置費等 | 0 | 0 | 0
Ⅱ．労務費 | 1204560 | 1204560 | 223120 | 829440 | 152000 | 0 | 0
Ⅲ．原材料等その他の経費 | 776923 | 776923 | 8923 | 0 | 268000 | 500000 | 0
直接経費（Ⅰ～Ⅲ計） | 1981483 | 1981483 | 232043 | 829440 | 420000 | 500000 | 0
Ⅳ．間接経費又は一般管理費 | 256148 | 256148 | 23204 | 82944 | 0 | 150000 | 0
小計(a) | 2237631 | 2237631 | 255247 | 912384 | 420000 | 650000 | 0
|  |  | 12762 | 45619 | 21000 | 32500
Ⅴ．消費税及び地方消費税 （a×5%） | 111881 | 112381 | 12762 | 45619 | 21000 | 33000 | 0
合計（Ⅰ～Ⅴ計） | 2349512 | 2350012 | 268009 | 958003 | 462000 | 715500 | 0
再委託費合計 （Ⅴ．消費税及を除く） |  |  |  | 1982384
*琉球大学および沖縄高等専門学校については契約に則り前払金のため、労務費および原材料等その他の経費については実施計画書より転記しており見積の額となる